## Cronograma de un proyecto
DETALLES
| SEMANA DEL PROYECTO: |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP | OCT | NOV | DIC | NOV | DIC
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Fase 1 | - Analisis y diseño | AGO 25: FIN DEL PROYECTO
- Aprobación del diseño | bar: MAR 2
2 | Fase 2 | - Construcción Infraestructura como código (IaC) | bar: MAR 3 to ABR 6
- Plantilla de Infraestructura como código (IaC) | bar: ABR 6
3 | Fase 3 | - Construcción pipelines de despliegue | bar: ABR 7 to ABR 9
- Implementación pipelines de despliegue | bar: ABR 9
4 | Fase 4 | - Construcción Infraestructura como código (IaC)en ambiente de Laboratorio | bar: MAY 10
- Despliegue de infraestructura en ambiente de Laboratorio | bar: MAY 10
5 | Fase 5 | - Pruebas y validación | bar: MAY 11 to JUL 20
- Finalización de pruebas | bar: JUL 19 to JUL 20
6 | Fase 6 | - Construcción Infraestructura como código (IaC)en ambiente Productivo | bar: JUL 21 to AGO 22
- Despliegue de infraestructura en ambiente de Productivo | bar: AGO 22
5 | Fase 7 | - Monitoreo | bar: AGO 23 to AGO 24
- Entrega a operación | bar: AGO 24